## Sheet1
成果物 | 内容区分 | 構成区分 | タスク | 状態 | 備考 | 開始予定日 | 完了予定日 | 開始日 | 完了日 | 遅れ | 完了条件
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 設計 | 出力データ設計 | 計測データフォーマット定義 | 未完了 | speedtest.net 版ネットワーク速度計測ツールに基づく | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 設計書（Markdown）に記載
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 設計 | 出力データ設計 | 1日分レポートフォーマット定義 | 未完了 | speedtest.net 版ネットワーク速度計測ツールに基づく | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 設計書（Markdown）に記載
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 設計 | 入力データ設計 | 必須オプション定義 | 未完了 | speedtest.net 版ネットワーク速度計測ツールに基づく | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 設計書（Markdown）に記載
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 設計 | 入力データ設計 | 任意オプション定義 | 未完了 | speedtest.net 版ネットワーク速度計測ツールに基づく | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 設計書（Markdown）に記載
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 設計 | 処理フロー設計 | 機能と処理の抽出 | 未完了 | speedtest.net 版ネットワーク速度計測ツールに基づく | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 設計書（Markdown）に記載
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 設計 | 処理フロー設計 | 抽出した機能と処理をフローチャートを作成 | 未完了 | 指定日付のレポート再出力も検討する | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 画像生成して設計書（Markdown）に添付
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 処理フロー実装 | 抽出した機能をモジュールとして別ファイルで作成 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | アプリフォルダ内に main.py、モジュールフォルダに機能分だけ python ファイルを分かり易い名前で作成
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 処理フロー実装 | 抽出した処理分だけモジュールに関数を作成 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 1関数1機能になっていればOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 処理フロー実装 | 作成した関数に処理内容のログ出力を作成（一時的に利用） | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 処理フロー通りになっていればOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ収集実装 | Fast.com に pyppeteer でアクセスする | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 正常に処理完了でOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ収集実装 | Fast.com から pyppeteer を計測日付/ダウンロード速度/アップロード速度を取得 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 正常に処理完了でOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ収集実装 | 計測日付/ダウンロード速度/アップロード速度をログ出力 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 正常に処理完了でOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ収集実装 | 計測データ出力先をオプションから取得 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 正常に処理完了でOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ収集実装 | 計測データを記録した csv ファイルの有無確認 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | csv ファイルの物理的有無と一致していればOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ収集実装 | 計測データ出力先へ csv ファイルが無ければ、計測日付/ダウンロード速度/アップロード速度のヘッダ行を追加 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | csv ファイルにヘッダ行が有ればOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ収集実装 | 計測データ出力先へ csv ファイルに計測日付/ダウンロード速度/アップロード速度を記録して保存 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | csv ファイルに計測データが記録されていればOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | レポート作成実装 | 計測日付/ダウンロード速度/アップロード速度をデータ可視化モジュール bokeh でグラフ化 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | html が作成されればOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 計測データ出力実装 | 指定フォルダへ計測データを csv ファイルに出力 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 正常に処理完了でOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | レポート出力実装 | 指定の出力先パスへ前日分計測データとグラフデータをアップロード | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 正常に処理完了でOK
Fast.com 版ネットワーク速度計測ツール実行ファイル | 実装 | 指定日付レポート出力実装 | 指定日付の計測データの計測日付/ダウンロード速度/アップロード速度をデータ可視化モジュール bokeh でグラフ化 | 未完了 |  | 2022-02-16 | 2022-02-16 |  |  | 無し | 正常に処理完了でOK